## Carátula
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE ASIGNATURA: Aplicaciones Informáticas II TEMA: Historias de Usuario, Historias Técnicas y Pila del Producto PROYECTO: Desarrollo de una aplicación móvil potenciada con Machine Learning para fortalecer la destreza speaking en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Surupucyu INTEGRANTES: Shirley Ediza Chela LLumiguano - 7322 DOCENTE: Ing. Julio Santillán Castillo FECHA: 07 Abril 2026 PERÍODO ACADÉMICO: 2025 – 2026

## Requisitos-Historias-Backlog
Requisitos Funcionales |  |  | HISTORIAS DE USUARIO |  |  | PRODUCT BACKLOG
REQ | DESCRIPCIÓN | TIEMPO | HU | REQUISITOS | TIEMPO | ITEM | TIPO | DESCRIPCIÓN | DUR | SPRINT
RF01 | Registro de usuario | 8H | HU01 | RF01 + RF02 | 14H | HT06 | HT | Configuración de entornos | 24H | 1
RF02 | Inicio de sesión | 6H | HU02 | RF03 + RF04 | 16H | HT09 | HT | Diseño de arquitectura | 16H | 1
RF03 | Selección de categoría | 6H | HU03 | RF05 + RF06 + RF07 | 48H | HT10 | HT | Diseño UI/UX | 20H | 1
RF04 | Inicio de interacción | 10H | HU04 | RF08 + RF09 | 26H | HU01 | HU | Base de Datos | 14H | 2
RF05 | Generación de preguntas | 16H | HU05 | RF10 + RF11 + RF12 | 60H | HT07 | HT | Registro + Login | 20H | 2
RF06 | Interacción por voz | 24H | Total HU = 164H |  |  | HU02 | HU | Categoría + Inicio | 16H | 3
RF07 | Inicio automático escucha | 8H |  |  |  | HT01 | HT | Rendimiento + Fiabilidad | 24H | 3
RF08 | Finalización interacción | 6H | HISTORIAS TÉCNICAS |  |  | HU03 | HU | Voz + preguntas | 48H | 4
RF09 | Voz a texto | 20H |  |  |  | HT08 | HT | Integración APIs | 30H | 4
RF10 | Análisis de respuestas | 30H | HT | REQUISITOS | TIEMPO | HU04 | HU | Voz a texto + finalizar | 26H | 5
RF11 | Generación feedback | 20H | HT01 | RNF13 + RNF14 | 24H | HT02 | HT | Precisión voz | 20H | 5
RF12 | Visualización feedback | 10H | HT02 | RNF15 | 20H | HU05 | HU | Análisis + feedback | 60H | 6
Subtotal RF = 164H |  |  | HT03 | RNF16 + RNF17 | 20H | HT03 | HT | Usabilidad + disponibilidad | 20H | 6
Requisitos No Funcionales |  |  | HT04 | RNF18 | 10H | HT04 | HT | Compatibilidad | 10H | 7
|  |  | HT05 | RNF19 | 16H | HT05 | HT | Seguridad | 16H | 7
REQ | DESCRIPCIÓN | TIEMPO | HT06 | RT01 (Entornos) | 24H | Total horas: 364H
RNF13 | Tiempo de respuesta | 8H | HT07 | RT02 (Base de datos) | 20H | Días: 46 días
RNF14 | Fiabilidad | 16H | HT08 | RT03 (APIs) | 30H
RNF15 | Precisión voz | 20H | HT09 | RT04 (Arquitectura) | 16H
RNF16 | Disponibilidad | 8H | HT10 | RT05 (UI/UX) | 20H
RNF17 | Usabilidad | 12H | Total HT = 200H
RNF18 | Compatibilidad | 10H
RNF19 | Seguridad | 16H
Subtotal RNF = 90H
REQUISITOS TÉCNICOS
REQ | DESCRIPCIÓN | TIEMPO
RT01 | Configuración de entornos | 24H
RT02 | Diseño de base de datos | 20H
RT03 | Integración de APIs | 30H
RT04 | Diseño de arquitectura (Frontend + Backend) | 16H
RT05 | Diseño UI/UX (pantallas, flujo) | 20H
Subtotal RT = 110H
164H+90H+ 110H = 364 HORAS -> 46 días -> 3 meses

## Detalle de Historias
DETALLE DE HISTORIAS DE USUARIO
ID | HISTORIA | DESCRIPCIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | DEPENDENCIAS | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN
HU01 | Registro y login | Permitir al usuario registrarse e iniciar sesión | Registro válido, login correcto, validación de datos, mensaje de error | HT06, HT07, HT09 | Alta | 14H
HU02 | Selección e inicio | Permitir seleccionar categoría e iniciar interacción | Categoría visible, selección correcta, inicio con botón, pregunta inicial | HU01, HT10 | Alta | 16H
HU03 | Interacción por voz | Permitir preguntas y respuestas por voz | Preguntas generadas, micrófono activo, captura de voz, continuidad | HU02, HT08 | Alta | 48H
HU04 | Voz a texto y control | Convertir voz a texto y finalizar interacción | Texto generado, botón finalizar funciona, control de sesión | HU03, HT08 | Alta | 26H
HU05 | Análisis y feedback | Analizar respuestas y mostrar retroalimentación | Análisis correcto, errores detectados, sugerencias claras, resultados visibles | HU04, HT08 | Alta | 60H
DETALLE DE HISTORIAS TÉCNICAS
ID | HISTORIA | DESCRIPCIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | DEPENDENCIAS | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN
HT06 | Configuración de entornos | Preparar herramientas y entorno de desarrollo | Flutter funciona, backend activo, Firebase conectado, APIs listas | Ninguna | Alta | 24H
HT07 | Base de datos | Diseñar estructura de datos del sistema | Tablas creadas, relaciones correctas, conexión funcional | HT06 | Alta | 20H
HT08 | Integración APIs | Integrar voz, IA y Firebase | Voz→texto funcional, backend responde, datos guardados | HT06, HT07 | Alta | 30H
HT09 | Arquitectura | Definir estructura frontend-backend | Capas separadas, comunicación JSON, módulos definidos | HT06 | Alta | 16H
HT10 | UI/UX | Diseñar interfaz del sistema | Pantallas definidas, navegación clara, diseño usable | HT06 | Alta | 20H
HT01 | Rendimiento y fiabilidad | Optimizar tiempo y estabilidad | Respuesta <5s, sin fallos críticos | HT08 | Alta | 24H
HT02 | Precisión de voz | Mejorar reconocimiento de voz | Alta precisión en texto generado | HT08 | Alta | 20H
HT03 | Usabilidad y disponibilidad | Garantizar facilidad de uso | Interfaz clara, sistema accesible | HT10 | Media | 20H
HT04 | Compatibilidad | Adaptar a dispositivos Android | Funciona en gama media | HT10 | Media | 10H
HT05 | Seguridad | Proteger datos del usuario | Datos cifrados, acceso seguro | HT07, HT08 | Alta | 16H
MATRIZ DE DEPENDENCIAS
HISTORIA | DEPENDE DE
HU01 | HT06, HT07, HT09
HU02 | HU01, HT10
HU03 | HU02, HT08
HU04 | HU03, HT08
HU05 | HU04, HT08
HT07 | HT06
HT08 | HT06, HT07
HT09 | HT06
HT10 | HT06
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DETALLADOS
ID | CRITERIO
HU01 | El sistema valida correo correctamente
HU01 | No permite campos vacíos
HU02 | Se muestran categorías disponibles
HU03 | El micrófono captura audio correctamente
HU03 | Se generan preguntas en inglés
HU04 | El sistema convierte voz a texto
HU05 | Detecta errores gramaticales
HU05 | Muestra correcciones claras